프로젝트 계획서

더본투비 쇼핑몰 리뉴얼 (아임웹 → 독립몰 이관)

■ 업무 개요

| 계약 명 | 더본투비 쇼핑몰 리뉴얼 (아임웹 → 독립몰 이관) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 수행 기간 | 착수일로부터 14일 (4월 중순 완료 목표) | 납품일 | 2026.04.20 |
| 이용자 담당자 | 왕한빈 대표님 (더본투비) | 연락처 | 미팅 시 공유 |
| 공급자 담당자 | 양승현 대표 (원클릭사이트제작) | 연락처 | 010-3478-3396 |
| 크몽 담당자 | 고서연 매니저 | 연락처 | 크몽 내 연락 |

■ 업무 범위

| 구분 | 개발 범위 및 내용 | 업무 주체 |
| --- | --- | --- |
| 기획 | 요구사항 분석 아임웹 사이트 구조 분석 화면 설계 및 DB 설계 | 이용자, 공급자 |
| 데이터 이관 | 아임웹 데이터 자동 추출 (회원/상품/주문/이미지) 회원 임시 비밀번호 발급 및 재설정 안내 포인트/등급/리뷰 이관 | 공급자 |
| 디자인 | 아임웹 기존 UI 기반 리디자인 레퍼런스 시안 제작 및 확인 | 공급자 |
| 프론트엔드 개발 | Next.js 기반 쇼핑몰 UI 구축 상품 목록/상세, 장바구니, 주문/결제 회원가입/로그인, 마이페이지 관리자 페이지 (상품/주문/회원/통계) | 공급자 |
| 백엔드 개발 | Node.js API 개발 (상품/주문/회원/리뷰) PG 카드결제 연동 (국내 PG + 폴라 백업) 우체국 택배 API 연동 카카오 알림톡/SMS 연동 | 공급자 |
| QA 및 검수 | 알파/베타 테스트 이용자 검수 및 피드백 반영 운영 환경 배포 | 이용자, 공급자 |
| 인프라 | Vercel 호스팅 환경 구축 도메인 이전 및 DNS/SSL 설정 | 공급자 |

■ 기획의 변경

공급자는 확정된 기획 내용을 바탕으로 업무를 진행한다.

기획이 확정된 이후에, 용역 이용자의 요청으로 기획의 변경이 있을 시 비용이 추가될 수 있다.

이용자와 공급자는 다음과 같은 절차에 따라 상호 협의하여 진행한다.

1. 변경 필요시, 변경 사유 및 변경 내용을 상대방에게 서면으로 통지한다.

2. 통지를 받은 자는 변경 사유 및 변경 내용을 검토 후, 서면으로 승인함으로써 문서 내용을 변경한다.

3. 이용자 및 공급자는 문서 변경으로 인해 작업 기간과 비용이 늘어날 수 있음을 인지하며, 협의된 작업 기간 연장에 대하여 지체 상금 지급 요구 등의 이의를 제기하지 않는다.

■ 투입인력

※ 본 문서에 기재된 투입 인력은 현 시점 기준의 예정 인력으로, 최종 확정은 킥오프 미팅 시점에 이루어집니다.

※ 계약 이후라도 내부 일정 조율이나 리소스 상황에 따라 일부 인력이 조정될 수 있으며, 이 경우 고객사와 사전 협의를 거쳐 변경됩니다.

| 담당 업무 | 이름 | 직급 | 경력 | 업무 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM / 개발 리드 | Jamie (양승현) | 대표 | 15년+ | 프로젝트 총괄, 화면+서버 개발, 일정 관리 |
| 시스템 설계 | Tom | 리드 | 12년+ | 쇼핑몰 시스템 설계 (前 쿠팡 개발팀 리더) |
| 데이터 분석 | Joon | 선임 | 8년+ | 데이터 이관, DB 설계 (KAIST) |
| UI 디자인 | Sera | 선임 | 7년+ | 화면 디자인, UI/UX |
| 결제 시스템 | Daniel | 선임 | 9년+ | PG 연동, 결제 시스템 전문 |
| 품질 검수 | Grace | 매니저 | 6년+ | 프로젝트 관리, QA, 품질 검수 |

■ 투입인력 계획의 변경

투입인력 변경이 필요한 경우 공급자는 다음과 같은 절차에 따라 이용자와 상호 협의하여 변경할 수 있다.

1. 변경 필요시, 변경 사유 및 변경 내용을 이용자와 크몽에게 서면으로 통지한다.

2. 통지를 받은 이용자는 변경 사유 및 변경 내용을 검토 후, 서면으로 승인함으로써 투입인력 변경이 가능하다.

■ 진행 일정

| 구분 | 내용 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 요구사항 분석 및 사이트 구조 분석 | 2026.04.01 | 2026.04.02 |
| 기획 | 화면 설계 및 DB 설계 | 2026.04.01 | 2026.04.02 |
| 디자인 | 디자인 시안 제작 및 확인 | 2026.04.02 | 2026.04.03 |
| 데이터 이관 | 아임웹 데이터 자동 추출 | 2026.04.01 | 2026.04.02 |
| 데이터 이관 | 회원/상품/주문 이관 및 검증 | 2026.04.09 | 2026.04.11 |
| 개발 | 프론트엔드 (쇼핑몰 UI) | 2026.04.03 | 2026.04.08 |
| 개발 | 백엔드 API 개발 | 2026.04.03 | 2026.04.08 |
| 개발 | 관리자 페이지 (어드민) | 2026.04.06 | 2026.04.09 |
| 개발 | PG 결제 연동 / 택배 API 연동 | 2026.04.07 | 2026.04.10 |
| QA | 알파 테스트 및 디버깅 | 2026.04.10 | 2026.04.12 |
| QA | 이용자 검수 및 피드백 반영 | 2026.04.12 | 2026.04.13 |
| 배포 | 도메인 이전, 운영 배포, 안정화 | 2026.04.13 | 2026.04.14 |

■ 하자 보수 및 유지보수 계획

| 구분 | 개발 범위 및 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 하자보수 | 기존 개발 문제 발생으로 인한 수정 | 최종 검수일로부터 무상 6개월 |
| 유지보수 | 완료 후 수정 및 추가 개발 | 추후 유상 협의 |

■ 개발 환경 및 작업도구

| 항목 | 개발 언어 및 작업도구 |
| --- | --- |
| 기획 | Figma, Google Docs |
| 디자인 | Figma |
| Frontend | Next.js (React) |
| Backend | Node.js |
| Server | Vercel |
| DB | PostgreSQL (Supabase) |
| 코드 관리 | Github |
| 커뮤니케이션 | Slack / 카카오톡 |

■ 지원기기 및 환경

| 구분 | 지원 환경 |
| --- | --- |
| 웹 | Chrome (PC/모바일), Edge (PC/모바일), Safari (모바일) |
| 모바일 | 반응형 웹 (별도 앱 없음) |

■ 산출물 리스트

| 구분 | 산출물 |
| --- | --- |
| 기획 | 요구사항 정의서, 화면 설계서 |
| 디자인 | 디자인 시안, Figma 원본 |
| 개발 | 개발 원본 소스코드 (주석 포함, Next.js + Node.js) |
| 문서 | DB 스키마, API 문서 |
| 테스트 | 테스트 결과서 |
| 기타 | 운영 매뉴얼 및 인수인계 |

■ 산출물 제공 방식

- Github 저장소를 통해 소스코드 제공

- Vercel 호스팅 환경에 배포 및 도메인 연결 완료 상태로 인수인계

■ 상세 업무 내용

- 더본투비 아임웹 쇼핑몰을 Next.js 기반 독립몰로 전면 리뉴얼

- 아임웹의 회원/상품/주문/이미지 데이터를 자동 추출 도구를 활용하여 신규 시스템으로 이관

- 기존 UI를 기반으로 리디자인하되, 쇼핑몰 사용성 및 검색 최적화(SEO) 개선

- PG 카드결제 연동 (국내 PG 승인 거절 시 해외 결제 솔루션 폴라(Phola) 대비)

- 우체국 택배 API 연동 (배송 조회, 추적, 환불 프로세스 자동화)

- 관리자 페이지 구축 (상품/주문/회원/통계 관리)

- 도메인 이전 및 SSL/DNS 설정, Vercel 호스팅 환경 구축

■ 업무 보고

업무 진행상황 공유 방식: Slack 또는 카카오톡을 통한 실시간 커뮤니케이션

| 구분 | 보고 내용 | 보고자 |
| --- | --- | --- |
| 중간보고 | 프로토타입 검토 및 피드백 수집, 향후 일정 논의 | PM (양승현) |
| 이슈 보고 | 문제 및 이슈 발생 시 보고 (조치계획 및 조치 결과) | PM (양승현) |
| 주간 보고 | 금주 진행 사항 및 차주 진행 예정사항 보고 | PM (양승현) |
| 완료 보고 | 개발 서버 URL 전달 후 검토 요청, 프로젝트 종료 후 산출물 제출 | PM (양승현) |

■ 품질보증

품질 확보를 위해 사양 결정시부터 개발 진행 중에 예상되는 품질 문제에 대해 공동으로 대응하여 적절한 품질 개선을 진행한다.

품질 문제로 외주 개발 일정이 늦어지지 않도록 사전에 risk 관리를 한다.

PG 심사 거절 대비: 국내 PG 승인 거절 시 해외 결제 솔루션 폴라(Phola)를 대안으로 즉시 전환 가능하도록 사전 준비한다.